## ملخص المانحين 2026
ملخص مؤشرات المشاريع الصحية لعام 2026 (مبوب حسب المانحين)
حصر حصري للمشاريع المكتملة في 2026 والمشاريع قيد التنفيذ حتى أكتوبر 2026 (مستثنى منها منجزات 2024 و 2025)
الجهة المانحة / الشريكة | المشاريع المكتملة (2026) | المشاريع قيد التنفيذ | إجمالي التدخلات
منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | 0 | 18 | 18
المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | 7 | 11 | 18
منظمة اليونيسيف (UNICEF) | 4 | 12 | 16
وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | 5 | 10 | 15
البنك الدولي (World Bank) | 1 | 6 | 7
مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | 0 | 7 | 7
جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | 4 | 2 | 6
الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | 2 | 4 | 6
منظمة الصحة العالمية (WHO) | 3 | 1 | 4
منظمة وي وورلد (WE World) | 1 | 0 | 1
شركاء ومؤسسات تنموية أخرى (معاً، UNDP، MAP، RING، الصليب الأحمر) | 5 | 2 | 7
الإجمالي العام لكافة المشاريع المعتمدة | 32 | 73 | 105

## تفاصيل المشاريع 2026
السجل التفصيلي للمشاريع الصحية لعام 2026 (مبوب حسب المانحين والشركاء)
بيانات المشاريع الصحية المكتملة في 2026 وقيد التنفيذ حتى أكتوبر 2026 (مستثنى مشاريع 2024 و 2025)
م | الجهة المانحة / الشريكة | اسم المشروع والمنشأة الصحية | المحافظة | الموازنة / التكلفة | نسبة الإنجاز | الموقف التنفيذي وملاحظات
1 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة بردلا | طوباس | - | 70% | جاري التنفيذ
2 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة عزون عتمة | قلقيلية | - | 80% | جاري التنفيذ
3 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة العقبة | طوباس | - | 85% | جاري التنفيذ
4 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة دير قديس | رام الله والبيرة | 210,102 شيكل | 85% | تنفيذ أوتاد عاشور
5 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة اللبن الغربية | رام الله والبيرة | - | 90% | جاري التنفيذ
6 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة قراوة بني حسان | سلفيت | - | 90% | جاري التنفيذ
7 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة عابود | رام الله والبيرة | - | 80% | جاري التنفيذ
8 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة عاطوف | طوباس | - | 90% | جاري التنفيذ
9 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة ياسوف | سلفيت | 54,070 شيكل | 80% | تنفيذ شركة جرارعة
10 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة بورين | نابلس | - | 80% | جاري التنفيذ
11 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة عوريف | نابلس | - | 85% | تنفيذ شركة القصبة
12 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة اللبن الشرقية | نابلس | 78,426 شيكل | 80% | تنفيذ شركة القصبة
13 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة قصرة | نابلس | - | 80% | جاري التنفيذ
14 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة رافات | سلفيت | - | 75% | جاري التنفيذ
15 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة برقة | نابلس | - | 90% | جاري التنفيذ
16 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة رامين | طولكرم | 195,616 شيكل | 90% | تنفيذ شركة الحمدية
17 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة حبله | قلقيلية | - | 90% | جاري التنفيذ
18 | منظمة أطباء العالم - فرنسا (MDM France) | إعادة تأهيل عيادة مردا | سلفيت | - | 90% | جاري التنفيذ
19 | منظمة وي وورلد (WE World) | ترميم حمامات مستشفى جنين الحكومي (سكن الأطباء، الجراحة، والأطفال) | جنين | - | مكتمل (2026) | تم إنجاز العمل والاستلام بالكامل
20 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب نظام طاقة شمسية مع البطاريات - عيادة عنبتا | طولكرم | - | مكتمل (2026) | تسليم واستلام نهائي في 2026
21 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | توريد وتركيب مولد كهربائي ضخم بقدرة 1000 KVA - مستشفى سلفيت | سلفيت | - | مكتمل (2026) | تشغيل فعلي في 2026
22 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء - مديرية صحة طوباس | طوباس | - | مكتمل (2026) | تم الانتهاء والتشغيل في 2026
23 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | توريد وتركيب 20 مولداً كهربائياً لسلسلة التبريد (20 عيادة) | جنين وطولكرم | - | مكتمل (2026) | تشغيل كامل في العيادات
24 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب نظام طاقة شمسية ببطاريات - عيادة المخفية | نابلس | - | 90% | قيد استكمال الأعمال
25 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | ترميم وإعادة تأهيل عيادتي رمانة وعانين الصحية | جنين | - | متقدمة | التسليم المتوقع نهاية نوفمبر 2026
26 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تشطيب مبنى صحة رمانة ومبنى صحة عانين الجديدين | جنين | 2,000,000 شيكل | 70% | جاري العمل (مليون شيكل لكل مبنى)
27 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب نظام طاقة شمسية بمديرية صحة جنين | جنين | - | 30% | قيد التوريد والتركيب
28 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب نظام طاقة شمسية بمديرية صحة سلفيت | سلفيت | - | 80% | قيد الأعمال الفنية
29 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | ترميم عيادة كفر قدوم وتركيب طاقة شمسية | قلقيلية | - | 80% | تسليم الموقع المخطط أواخر أكتوبر 2026
30 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب طاقة شمسية بالمركز الصحي الشرقي | قلقيلية | - | 80% | جاري العمل
31 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | ترميم عيادة طوباس القديمة وخلايا شمسية | طوباس | - | خلايا 98% / ترميم 50% | تسليم الخلايا منتصف أكتوبر 2026
32 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | تركيب طاقة شمسية بطوارئ بيت ريما وعيادة بير نبالا | رام الله والبيرة | - | 98% | تسليم واستلام وشيك
33 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | توريد وتركيب أنظمة طاقة شمسية بصحة الخليل | الخليل | - | 25% | جاري العمل
34 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | إعادة تأهيل عيادة بيت فجار | بيت لحم | - | 80% | تسليم الموقع منتصف أكتوبر 2026
35 | منظمة اليونيسيف (UNICEF) | طاقة شمسية لعيادات بيت فجار وحوسان وصحة بيت لحم | بيت لحم | - | 30% | قيد التنفيذ
36 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تأهيل المطبخ - مجمع فلسطين الطبي (أبناء رام الله) | رام الله والبيرة | 300,000 دولار | مكتمل (2026) | تم الإنجاز والتشغيل في 2026
37 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | عناية مكثفة للأطفال وقاعة علمية - مستشفى يطا | الخليل | - | مكتمل (2026) | تم الانتهاء والتشغيل في 2026
38 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | توسعة وتأهيل قسم الكلية - مستشفى الخليل الحكومي | الخليل | - | مكتمل (2026) | دعم المجتمع وأصدقاء مرضى الكلى
39 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | بناء مركز صحي خلة المية - يطا | الخليل | - | مكتمل (2026) | بلدية يطا والمجتمع المحلي
40 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تأهيل عيادة ترقوميا وعيادة إذنا | الخليل | - | مكتمل (2026) | تمويل بلديتي ترقوميا وإذنا
41 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تأهيل الطابق العلوي بقسم الكلية - مستشفى الخليل | الخليل | 800,000 دولار | مكتمل (2026) | مرحلة الاستلام في 2026
42 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | توسيع وتشطيب عيادة قفان خميس - الشيوخ | الخليل | - | مكتمل (2026) | مرحلة الاستلام النهائي في 2026
43 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | حفريات وتسوية موقع التوسعة - المستشفى الوطني | نابلس | - | 35% | تنفيذ بلدية نابلس وتبرع مجتمعي
44 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | ترميم قسم الولادة - مستشفى جنين الحكومي | جنين | - | 63% | إدارة الغرفة التجارية ودعم مجتمعي
45 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | بناء وحدة سرطان الثدي وقسم الأنسجة - مستشفى جنين | جنين | - | 40% | تبرع مجتمعي
46 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | توسعة قسم الكلى - مستشفى طولكرم الحكومي | طولكرم | - | 95% | مراحل التشطيب النهائية
47 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | بناء التوسعة بمستشفى قلقيلية (مستودعات، كلى، أورام) | قلقيلية | - | 85% | جاري العمل بوتيرة متقدمة
48 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | بناء وتشطيب عيادة باقة الحطب | قلقيلية | - | 80% | بلدية باقة الحطب ومجتمع محلي
49 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | بناء قسم القسطرة بالطابق الثاني - مستشفى قلقيلية | قلقيلية | - | 55% | مرحلة العظم
50 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تشطيب التسوية وقسم الأطفال - مستشفى يطا | الخليل | - | 97% | تشطيبات نهائية
51 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تشطيب عيادة الشيوخ الصحية | الخليل | 850,000 شيكل | 80% | شراكة بلدية الشيوخ والصحة
52 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | مبنى أمراض الكلى - مستشفى محمود عباس (حلحول) | الخليل | - | 45% | مرحلة الحفر وتسوية الموقع
53 | المجتمع المحلي والبلديات والتبرعات الأهلية | تأهيل مطبخ مستشفى الأمراض العقلية | بيت لحم | - | 80% | بدء العمل يونيو 2026
54 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | تشطيب قسم القلب - مستشفى رفيديا الحكومي | نابلس | 4,822,255 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء والتشغيل في 2026
55 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | صيانة مقر وحدة الهندسة والإنشاءات بالوزارة | نابلس | 123,800 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
56 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | تصميم قسم القسطرة بالطابق الثاني - مستشفى قلقيلية | قلقيلية | 33,500 شيكل | مكتمل (2026) | إنجاز المخططات النهائية في 2026
57 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | عزل سطوح مبنى المستودعات - رام الله | رام الله والبيرة | 255,290 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
58 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | صيانة عيادة الرشايدة | بيت لحم | 14,100 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
59 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | تشغيل المرحلة الثانية - مستشفى عتيل الحكومي | طولكرم | 1,440,055 شيكل | 90% | أطفال، حاضنات، باطني، مطبخ
60 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | تشطيب المرحلة الثانية للعيادة الشرقية | قلقيلية | 500,000 شيكل | 65% | جاري العمل
61 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | بناء طابقين فوق الكلية القديمة - مجمع فلسطين الطبي | رام الله والبيرة | 9,182,882 شيكل | 85% | متوقف مؤقتاً (مستحقات مالية)
62 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | بناء 3 طوابق فوق مبنى الكلى الجديد - مجمع فلسطين | رام الله والبيرة | 7,994,953 شيكل | 70% | متوقف بسبب المستحقات
63 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | بناء وتشطيب مركز صحي بيرزيت | رام الله والبيرة | 3,370,770 شيكل | 70% | متوقف (مالياً + خطر جدار مقبرة)
64 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | توسيع النسائية والحاضنات وصيدلية - مجمع فلسطين | رام الله والبيرة | 1,789,880 شيكل | 65% | متوقف بسبب الدفعات
65 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | بناء وتشطيب عيادة أم الشرايط | رام الله والبيرة | 5,947,922 شيكل | 30% | متوقف كاملاً
66 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | إعادة تأهيل مركز طوارئ حوارة | نابلس | - | 35% | متوقف بسبب مستحقات المقاول
67 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | توسعة قسم الكلى - مستشفى جنين الحكومي | جنين | - | 40% | تباطؤ وتوقف للدفعات
68 | وزارة المالية والتمويل الحكومي (وزارة الصحة) | تشطيب قسم القلب - مستشفى جنين الحكومي | جنين | 1,200,000 دولار | 20% | توقف عمل المقاول
69 | البنك الدولي (World Bank) | تأهيل قاعة اجتماعات مكتب الوكيل - مبنى الوزارة | رام الله والبيرة | 159,793 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
70 | البنك الدولي (World Bank) | تأهيل جزء من مختبر مستشفى طولكرم الحكومي | طولكرم | - | 95% | مراحل تسليم نهائية
71 | البنك الدولي (World Bank) | تأهيل بنك الدم لزراعة البكتيريا - مستشفى طوباس | طوباس | 57,200 شيكل | طرح عطاء | مرحلة الإجراءات التعاقدية
72 | البنك الدولي (World Bank) | إعادة تأهيل مختبر الصحة المركزي | رام الله والبيرة | - | 5% | صدر أمر المباشرة حديثاً
73 | البنك الدولي (World Bank) | ترميم وتأهيل مختبر مستشفى الخليل وعيادة السلام | الخليل | - | 70% | جاري العمل
74 | البنك الدولي (World Bank) | تأهيل أقسام الباثولوجي (عالية + حلحول + السلام) | الخليل | - | 70% | جاري العمل
75 | البنك الدولي (World Bank) | ترميم مختبر مستشفى بيت جالا (ميكروبيولوجي) | بيت لحم | 47,000 دولار | 70% | جاري العمل
76 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | ترميم غرفة العمليات - مستشفى جنين الحكومي | جنين | - | مكتمل (2026) | تم الإنجاز في 2026
77 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | إعادة تأهيل وتوسعة قسم الطوارئ - مستشفى طولكرم | طولكرم | 900,000 دولار | مكتمل (2026) | تم الانتهاء بنسبة 100% في 2026
78 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | إعادة تأهيل عيادات (دورا، بيت كاحل، عين سارة) | الخليل | - | مكتمل (2026) | تم الإنجاز في 2026
79 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | عناية مكثفة للأطفال ومختبر أنسجة - مستشفى بيت جالا | بيت لحم | 1,677,000 شيكل | مكتمل (2026) | تم الانتهاء والتشغيل في 2026
80 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | إعادة تأهيل قسم الأطفال - مستشفى الخليل الحكومي | الخليل | 800,000 دولار | 70% | جاري العمل
81 | جمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) | توسعة وتشطيب إضافي لقسم الباثولوجي - بيت جالا | بيت لحم | - | 20% | جاري العمل
82 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | مستودعات الأدوية والعيادات والصيدلية - م. طولكرم | طولكرم | 1,300,000 دولار | مكتمل (2026) | الصناديق العربية والإسلامية (2026)
83 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | تشطيب توسعة مستشفى سلفيت - المرحلة الثالثة | سلفيت | 2,000,000 دولار | مكتمل (2026) | البنك الإسلامي (2026)
84 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | إنشاء وتشطيب توسعة أبنية مستشفى جنين والساحة | جنين | 3,350,703 دولار | 40% | جاري العمل عبر بكدار
85 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | طابق إضافي ومستودعات بمديرية صحة القدس | القدس | 960,000 دولار | 80% | جاري العمل عبر بكدار
86 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | تأهيل الباطني والمطبخ والمغسلة - مستشفى الخليل | الخليل | 1,122,000 دولار | 90% | جاري العمل عبر بكدار
87 | الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي (بكدار) | تشطيب طابقين والأعمال الخارجية - مستشفى الظاهرية | الخليل | 1,640,000 دولار | 80% | البنك الإسلامي وبلدية الظاهرية
88 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة عصيرة الشمالية | نابلس | - | الدراسة | في مرحلة الدراسة الهندسية
89 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة باقة الشرقية | طولكرم | - | الترسية | في مرحلة الترسية
90 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة الزاوية | سلفيت | - | الترسية | في مرحلة الترسية
91 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تشطيب الطابق الإضافي بمركز صحي عزون | قلقيلية | - | 40% | بالشراكة مع متبرع محلي
92 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة عين البيضاء | طوباس | - | الدراسة | مرحلة الدراسة والتقييم الهندسي
93 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة نعلين | رام الله والبيرة | - | الدراسة | مرحلة الدراسة الهندسية
94 | مؤسسة جذور للتنمية الصحية والاجتماعية | تطوير عيادة أريحا المركزية | أريحا | - | الدراسة | مرحلة الدراسة والتقييم
95 | منظمة الصحة العالمية (WHO) | توريد وتركيب مصعد مستشفى دورا | الخليل | 57,500 يورو | مكتمل (2026) | تشغيل فعلي في 2026
96 | منظمة الصحة العالمية (WHO) | تجهيز وتشطيب سرطان الثدي وبنك الدم - مستشفى دورا | الخليل | 90,000 دولار | مكتمل (2026) | استلام نهائي في 2026
97 | منظمة الصحة العالمية (WHO) | ترميم قسم الإدخال (رجال) - م. بيت لحم للطب النفسي | بيت لحم | 285,000 دولار | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
98 | منظمة الصحة العالمية (WHO) | توريد وتركيب تبريد مركزي (تشلر) - مستشفى جنين | جنين | 800,000 شيكل | 40% | جاري العمل
99 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | طاقة شمسية - صحة جنين المركزية (مؤسسة معاً) | جنين | - | مكتمل (2026) | تم الإنجاز والتشغيل في 2026
100 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | بناء عيادة جديدة بأريحا (مؤسسة معاً) | أريحا | 415,000 دولار | 65% | إنشاءات وتجهيزات جارية
101 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | ترميم وتأهيل أقسام مستشفى المحتسب (UNDP & KfW) | الخليل | 600,000 دولار | مكتمل (2026) | استلام نهائي في 2026
102 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | وحدة سرطان الثدي - مستشفى حلحول (مؤسسة MAP) | الخليل | 250,000 دولار | مكتمل (2026) | استلام نهائي في 2026
103 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | الحديقة الحسية - مستشفى الطب النفسي (إيطاليا/RING) | بيت لحم | 37,200 يورو | مكتمل (2026) | تم الإنجاز في 2026
104 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | مشروع كوخ الشمع - مستشفى بيت لحم (مجموعة RING) | بيت لحم | 33,000 يورو | مكتمل (2026) | تم الانتهاء في 2026
105 | شركاء ومؤسسات تنموية أخرى | إنشاء قسم طوارئ بعين البيضا (الصليب الأحمر ICRC) | طوباس | - | 95% | مراحل تسليم نهائية